## Sheet1
NAMA KEGIATAN | TANGGAL MULAI | TANGGAL SELESAI | DURASI | PENANGGUNG JAWAB | FEBRUARI | [26 empty] | MARET | [30 empty] | APRIL
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Menentukan Stakeholder | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Tim Proyek | bar: FEBRUARI 4 to FEBRUARI 5
Pengumpulan Kebutuhan Perangkat Lunak | 2020-02-06 | 2020-02-12 | 6 | Muttaqin, Bany, Humairoh Humairoh | bar: FEBRUARI 6 to FEBRUARI 12
SKPL | 2020-02-11 | 2020-02-18 | 7 | Bany, Rika, Humairoh, Wahyu | bar: FEBRUARI 11 to FEBRUARI 18
Project Charter | 2020-02-18 | 2020-02-25 | 7 | Muttaqin, Rika, Humairoh | bar: FEBRUARI 18 to FEBRUARI 25
Mendiskusikan jadwal dan pengerjaan project | 2020-02-27 | 2020-03-04 | 6 | Tim Proyek | bar: FEBRUARI 27 to MARET 4
WBS | 2020-02-27 | 2020-03-01 | 3 | Muttaqin, Humairoh, Wahyu | bar: FEBRUARI 27 to MARET 1
Gantt Chart | 2020-03-01 | 2020-03-04 | 3 | Muttaqin, Humairoh, Nuranisda | bar: MARET 1 to MARET 4
SPRINT 1
Design Halaman awal | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 7 | Nuranisda, Wahyu Wiranti | bar: MARET 2 to MARET 8
Design Halaman input matkul | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 7 | Bany Majesti, Humairoh | bar: MARET 2 to MARET 8
Design Halaman input mahasiswa dan nilai | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 7 | Bany Majesti, Muttaqin | bar: MARET 2 to MARET 8
Design Halaman data nilai | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 7 | Muttaqin | bar: MARET 2 to MARET 8
Design Tampilan jadwal mengajar | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 7 | Nuranisda, Rika Laila | bar: MARET 2 to MARET 8
SPRINT 2
Eksekusi/Pembuatan Tampilan Halaman Awal | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 14 | Nuranisda | bar: MARET 9 to MARET 15
Eksekusi/Pembuatan Tampilan Input Matkul | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 14 | Achmad Bany | bar: MARET 9 to MARET 15
Eksekusi/Pembuatan Tampilan Input Mahasiswa dan Nilai | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 14 | Muttaqin | bar: MARET 9 to MARET 15
Eksekusi/Pembuatan Tampilan Data Nilai | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 14 | Humairoh | bar: MARET 9 to MARET 15
Eksekusi/Pembuatan Tampilan Jadwal Mengajar | 2020-03-10 | 2020-03-25 | 14 | Achmad Bany | bar: MARET 9 to MARET 15
Pembuatan Database | 2020-03-21 | 2020-03-25 | 4 | Rika, Wahyu | bar: MARET 9 to MARET 15
SPRINT 3
Proses Perpindahan Halaman | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2 | Wahyu, Humairoh | bar: MARET 16 to MARET 19
Proses Input Data Matkul | 2020-03-26 | 2020-03-28 | 2 | Bany | bar: MARET 16 to MARET 20
Proses Input Data Mahasiswa | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 4 | Rika Laila | bar: MARET 16 to MARET 20
Proses Input Data Nilai | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 4 | Muttaqin | bar: MARET 16 to MARET 20
Proses Menampilkan Data ke Tabel | 2020-03-28 | 2020-04-02 | 5 | Bany, Rika | bar: MARET 20 to MARET 22
Update Data Nilai dan Mahasiswa | 2020-03-28 | 2020-04-02 | 5 | Muttaqin | bar: MARET 20 to MARET 23
Proses Penampilan Jadwal Mengajar | 2020-03-28 | 2020-04-02 | 5 | Nuranisda, Wahyu | bar: MARET 20 to MARET 22
Unit Testing | 2020-04-01 | 2020-04-05 | 4 | Nuranisda, Wahyu, Humairoh, Rika | bar: MARET 20 to MARET 26
SPRINT 4
Proses Delete dan search | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 4 | Muttaqin | bar: MARET 24 to MARET 31
Proses Update Data Matkul | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 4 | Bany | bar: MARET 24 to MARET 31
Notifikasi Data Eror | 2020-04-05 | 2020-04-10 | 5 | Bany | bar: MARET 24 to APRIL 3
Pengolahan Data Nilai | 2020-04-07 | 2020-04-11 | 4 | Muttaqin | bar: MARET 24 to MARET 27; MARET 30 to APRIL 5
Proses Penampilan Nilai akhir menjadi Grafik | 2020-04-10 | 4/15/2020 | 5 | Muttaqin, Bany Humairoh | bar: MARET 30 to APRIL 4
Cetak PDF | 2020-04-10 | 4/14/2020 | 4 | Muttaqin, Bany | bar: APRIL 1 to APRIL 4
Unit Testing | 4/15/2020 | 2020-04-19 | 4 | Nuranisda, Wahyu, Humairoh, Rika | bar: APRIL 1 to APRIL 6
SPRINT 5
Pengujian Aplikasi | 2020-04-19 | 2020-04-24 | 5 | Nuranisda, Wahyu, Humairoh, Rika | bar: MARET 30 to APRIL 10
Perbaikan Aplikasi | 2020-04-19 | 2020-05-01 | 12 | Bany Majesti, Muttaqin | bar: MARET 30 to APRIL 7; APRIL 10 to APRIL 17